## Tabelle1
Entwickler |  | Products | Version | Release |  |  |  |  | Kennzahlen
Entwickler 1 |  | Produkt A | 1.0.0 | 1.0.0
Entwickler 2 |  |  | 2.0.0 | 2.0.0 | [5 empty] | Offene Bugs | 7
Entwickler 3 |  | Produkt B | 1.0.0 | 1.0.0 | [5 empty] | Priorität 1 | 5
|  | Produkt C | 1.0.0 | 1.0.0 | [5 empty] | Priorität 2 | 0
|  |  | 1.5.0 | 1.5.0 | [5 empty] | Priorität 3 | 1
[10 empty] | Priorität 4 | 0
[10 empty] | Priorität 5 | 1
Bugs | [9 empty] | Aufwände-Ist |  | Entwickler 1 | Entwickler 2 | Entwickler 3
ID | Name | Entwickler | Estimated | Produkt | Version/Release | Priorität | Grund | Offen? |  | Alle | 33.5 | 13.5 | 14 | 6
1 | Bug A - 1 | 1 | 5 | A | 1.0.0 | 5 | Normaler Bug | Nein |  | Produkt A | 25 | 12 | 8 | 5
2 | Bug A - 2 | 3 | 6 | A | 1.0.0 | 4 | Normaler Bug | Nein |  | 1.0.0 | 11 | 4 | 3 | 4
3 | Bug A - 3 | 1 | 8 | A | 2.0.0 | 2 | Normaler Bug | Nein |  | 2.0.0 | 14 | 8 | 5 | 1
4 | Bug A - 4 | 2 | 6 | A | 2.0.0 | 2 | Normaler Bug | Nein |  | Produkt B | 7 | 1 | 6 | 0
5 | Bug B - 1 | 2 | 4 | B | 1.0.0 | 1 | Normaler Bug | Nein |  | 1.0.0 | 7 | 1 | 6 | 0
6 | Bug B - 2 | 1 | 2 | B | 1.0.0 | 1 | Normaler Bug | Ja |  | Produkt C | 1.5 | 0.5 | 0 | 1
7 | Bug B - 3 | 2 | 2 | B | 1.0.0 | 3 | Normaler Bug | Nein |  | 1.0.0 | 1 | 0 | 0 | 1
8 | Bug C - 1 | 3 | 2 | C | 1.0.0 | 3 | Normaler Bug | Ja |  | 1.5.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
9 | Bug C - 2 | 1 | 2 | C | 1.5.0 | 5 | Normaler Bug | Ja
10 | Bug C - 3 | 1 | 2 | C | 1.0.0 | 1 | Bug ohne Änderungen | Ja |  | Aufwände-Plan
11 | Bug C - 4 | 1 | 2 | C | 1.0.0 | 1 | Bug neu assigned | Ja |  | Alle | 46
12 | Bug C - 5 | 1 | 2 | C | 1.0.0 | 1 | Bug Planaufwand positiv | Ja |  | Produkt A | 25
13 | Bug C - 6 | 1 | 2 | C | 1.0.0 | 1 | Bug Planaufwand negativ | Ja |  | 1.0.0 | 11
14 | Bug C - 7 | 1 | 1 | C | 1.0.0 | 1 | Bug status WONT-FIX | Nein |  | 2.0.0 | 14
[10 empty] | Produkt B | 8
Aktivitäten | [9 empty] | 1.0.0 | 8
Bug ID | Wer | Done | Datum | [6 empty] | Produkt C | 12
1 | 1 | 3 | 2010-06-25 | [6 empty] | 1.0.0 | 10
1 | 2 | 1 | 2010-06-25 | [6 empty] | 1.5.0 | 2
1 | 1 | 1 | 2010-06-26
2 | 3 | 2 | 2010-06-26 | [6 empty] | Restaufwände |  | Entwickler 1 | Entwickler 2 | Entwickler 3
2 | 3 | 2 | 2010-06-27 | [6 empty] | Alle | 11.5 | 10.5 | 0 | 1
2 | 2 | 2 | 2010-06-27 | [6 empty] | P1 | 9 | 9 | 0 | 0
3 | 1 | 5 | 2010-06-27 | [6 empty] | 10 | 2 | 2 | 0 | 0
3 | 1 | 3 | 2010-06-28 | [6 empty] | 06 | 1 | 1 | 0 | 0
4 | 2 | 5 | 2010-07-01 | [6 empty] | 11 | 2 | 2 | 0 | 0
4 | 3 | 1 | 2010-07-01 | [6 empty] | 12 | 2 | 2 | 0 | 0
5 | 2 | 3 | 2010-07-02 | [6 empty] | 13 | 2 | 2 | 0 | 0
5 | 2 | 1 | 2010-07-02 | [6 empty] | P2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 1 | 2010-07-02 | [6 empty] | P3 | 1 | 0 | 0 | 1
7 | 2 | 2 | 2010-07-02 | [6 empty] | 08 | 1 | 0 | 0 | 1
8 | 3 | 1 | 2010-07-02 | [6 empty] | P4 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 1 | 2010-07-02 | [6 empty] | P5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
9 | 1 | -0.5 | 2010-07-03 | [6 empty] | 09 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0