## Projektstatusbericht
Projektstatusbericht
Palo Optionen
Produkt(e): | Alle |  | Offene Bugs | 7 | Gesamtaufwand |  | Datenbank: | Local/bugzilla
|  |  | P1 | 5 | Plan: | 46
|  |  | P2 | 0 | Ist: | 33.5 | Palo Cubes
|  |  | P3 | 1 | Differenz: | 12.5 | Aufwand-Ist: | Aufwand-Ist
|  |  | P4 | 0 |  |  | Aufwand-Plan: | Aufwand-Plan
|  |  | P5 | 1 |  |  | Bugs-Offen: | Bugs-Offen
| Alle | Entwickler 1 | Entwickler 2 | Entwickler 3 |  |  | Palo Dimensionen:
Alle | 33.5 | 13.5 | 14 | 6 |  |  | Entwickler: | Entwickler
2010 | 33.5 | 13.5 | 14 | 6 |  |  | Produkt: | Produkt
[7 empty] | Zeit: | Zeit
[7 empty] | Offene Bugs: | Offene Bugs
Workaround für Problem 1
46
33.5

## Auslastungsplanung
Auslastungsplanung
Projektfaktor: | 75% | 100% | 80% | Palo Optionen
|  |  |  | Datenbank: | Local/bugzilla
Reststunden: | 10.5 | 0 | 1
Personentage: | 1.75 | 0 | 0.15625 | Palo Cubes
Distanz (Tage inkl. WE) | 2.45 | 0 | 0.21875 | Bugs-Offen: | Bugs-Offen
Frei ab: | 2010-07-05 04:38 | 2010-07-02 17:50 | 2010-07-02 23:05
Palo Dimensionen
| Entwickler 1 | Entwickler 2 | Entwickler 3 | Entwickler: | Entwickler
Alle | 10.5 | 0 | 1 | Offene Bugs: | Offene Bugs
P1 | 9 | 0 | 0
00006: Bug B - 2 | 1 | 0 | 0
00010: Bug C - 3 | 2 | 0 | 0
00011: Bug C - 4 | 2 | 0 | 0
00012: Bug C - 5 | 2 | 0 | 0
00013: Bug C - 6 | 2 | 0 | 0
P2 | 0 | 0 | 0
P3 | 0 | 0 | 1
00008: Bug C - 1 | 0 | 0 | 1
P4 | 0 | 0 | 0
P5 | 1.5 | 0 | 0
00009: Bug C - 2 | 1.5 | 0 | 0